## Retroplanning
Rétroplanning
| Tâche | Responsable | Date de Fin | Durée totale | Jours Nécessaires | Date de Début | Statut | Statut | Date du jour | 2025-12-23
| Réunion kick-off + brief équipe | Chef de projet | 2025-12-16 | 0 | 1 | 2025-12-15 | Fait | Fait
| Audit plateformes d'hébergement + choix | Tech Lead | 2025-12-19 | 1 | 3 | 2025-12-16 | Fait | A faire
| Définition structure pédagogique détaillée | Chef de projet | 2025-12-20 | 4 | 4 | 2025-12-16 | A faire | En cours
| Création des slides et contenus pédagogiques | Expert Formation | 2025-12-25 | 8 | 8 | 2025-12-17 | A faire | Planifié
| Design graphique modules (bannières, logos) | Designer | 2025-01-06 | 16 | 5 | 2025-01-01 | A faire
| Enregistrement des modules vidéos | Formateur | 2025-01-11 | 21 | 5 | 2025-01-06 | A faire
| Montage vidéos tuto + sous-titres | Monteur vidéo | 2025-01-14 | 26 | 4 | 2025-01-10 | A faire
| Mise en ligne plateforme + tests finaux | Dev / Tech | 2025-01-20 | 30 | 2 | 2025-01-18 | A faire
| LIVRABLE FINAL : Formation en ligne publiée | Chef de projet | 2025-01-22 | 32 | 1 | 2025-01-21 | A faire

## Retroplanning (2) (hidden)
Rétroplanning
| Tâche | Responsable | Date de Fin | Durée totale | Jours Nécessaires | Date de Début | Statut
| Réunion kick-off + brief équipe | Chef de projet | 2025-12-16 | 1 | 1 | 2025-12-15 | Fait
| Audit plateformes d'hébergement + choix | Tech Lead | 2025-12-19 | 4 | 3 | 2025-12-16 | Fait
| Définition structure pédagogique détaillée | Chef de projet | 2025-12-20 | 8 | 4 | 2025-12-16 | En cours
| Création des slides et contenus pédagogiques | Expert Formation | 2025-12-25 | 16 | 8 | 2025-12-17 | A faire
| Design graphique modules (bannières, logos) | Designer | 2025-01-06 | 21 | 5 | 2025-01-01 | Planifié
| Enregistrement des modules vidéos | Formateur | 2025-01-11 | 26 | 5 | 2025-01-06 | Planifié
| Montage vidéos tuto + sous-titres | Monteur vidéo | 2025-01-14 | 30 | 4 | 2025-01-10 | Planifié
| Mise en ligne plateforme + tests finaux | Dev / Tech | 2025-01-20 | 32 | 2 | 2025-01-18 | Planifié
| LIVRABLE FINAL : Formation en ligne publiée | Chef de projet | 2025-01-22 | 33 | 1 | 2025-01-21 | Planifié
Formulas:
Date de Début = [Date de Fin]-[Jours Nécessaires]