## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD QUALITÉ
Métalux SA — Non-conformités & CAPA ¦ mise à jour automatique
NC enregistrées |  | NC ouvertes |  | NC critiques ouv. | Taux de clôture NC |  | CAPA en retard | Taux réalisation CAPA
Répartition par gravité |  |  | NC par processus |  | CAPA par statut d'échéance
Mineure | 4 |  | Usinage | 3 | En retard | 4
Majeure |  |  | Assemblage | 2 | Échéance proche | 4
Critique |  |  | Contrôle réception |  | À venir
|  |  | Expédition |  | Soldée
Achats
|  |  | Traitement de surface | 2
|  |  | Magasin | 1

## Registre NC
REGISTRE DES NON-CONFORMITÉS
Métalux SA — Système de Management de la Qualité (ISO 9001)
N° NC | Date détection | Processus | Réf. / Produit | Description | Type | Gravité | Source | Pilote | Statut | Action liée | Date clôture
NC-2026-001 | 2026-05-12 | Usinage | AX-204 Support moteur | Cote alésage hors tolérance (+0,08 mm) | Produit | Majeure | Contrôle production | M. Rousseau | Soldée | CAPA-2026-001 | 2026-05-28
NC-2026-002 | 2026-05-18 | Contrôle réception | Lot acier S235 #4471 | Certificat matière manquant | Documentaire | Mineure | Contrôle réception | L. Fabre | Soldée | CAPA-2026-002 | 2026-05-25
NC-2026-003 | 2026-05-30 | Assemblage | BT-90 Carter | Défaut de soudure (porosité) | Produit | Critique | Audit interne | K. Nguyen | En cours | CAPA-2026-003
NC-2026-004 | 2026-06-03 | Expédition | Commande 88231 | Erreur d'étiquetage client | Documentaire | Majeure | Réclamation client | S. Morel | En cours | CAPA-2026-004
NC-2026-005 | 2026-06-08 | Achats | Fournisseur Rivalex | Retard livraison 12 j composants | Fournisseur | Majeure | Production | A. Petit | Ouverte | CAPA-2026-005
NC-2026-006 | 2026-06-11 | Traitement de surface | CX-11 | Épaisseur zinc insuffisante | Process | Majeure | Contrôle production | M. Rousseau | En cours | CAPA-2026-006
NC-2026-007 | 2026-06-15 | Magasin | DK-303 | Écart inventaire (-14 pièces) | Process | Mineure | Audit interne | L. Fabre | Soldée | CAPA-2026-007 | 2026-06-22
NC-2026-008 | 2026-06-19 | Usinage | AX-204 | Rugosité non conforme (Ra 3.2) | Produit | Mineure | Contrôle production | K. Nguyen | En cours | CAPA-2026-008
NC-2026-009 | 2026-06-24 | Assemblage | BT-90 Carter | Vis de serrage manquantes | Produit | Majeure | Réclamation client | S. Morel | En cours | CAPA-2026-009
NC-2026-010 | 2026-06-28 | Contrôle réception | Lot alu 6060 #4502 | Dimensions barres non conformes | Fournisseur | Majeure | Contrôle réception | A. Petit | Ouverte | CAPA-2026-010
NC-2026-011 | 2026-07-01 | Expédition | Commande 88410 | Colis endommagé au transport | Process | Mineure | Réclamation client | S. Morel | En cours | CAPA-2026-011
NC-2026-012 | 2026-07-03 | Usinage | EF-77 | Outil cassé — lot suspect | Produit | Critique | Production | M. Rousseau | Ouverte | CAPA-2026-012
NC-2026-013 | 2026-07-06 | Achats | Fournisseur Delta Métal | Non-respect du cahier des charges | Fournisseur | Majeure | Audit interne | A. Petit | Ouverte | CAPA-2026-013
NC-2026-014 | 2026-07-08 | Traitement de surface | CX-11 | Bain de traitement hors paramètres pH | Process | Majeure | Audit certif | K. Nguyen | Ouverte | CAPA-2026-014

## Plan CAPA
PLAN D'ACTIONS CORRECTIVES & PRÉVENTIVES (CAPA)
Métalux SA — Suivi des actions
N° CAPA | NC liée | Type action | Description de l'action | Pilote | Date création | Échéance | Statut | Efficacité vérifiée
CAPA-2026-001 | NC-2026-001 | Corrective | Recalibrer machine CN + contrôle SPC renforcé | M. Rousseau | 2026-05-13 | 2026-05-27 | Soldée | Oui
CAPA-2026-002 | NC-2026-002 | Corrective | Relancer fournisseur + bloquer réception sans certificat | L. Fabre | 2026-05-19 | 2026-05-24 | Soldée | Oui
CAPA-2026-003 | NC-2026-003 | Curative | Reprendre soudures du lot + recycler le soudeur | K. Nguyen | 2026-05-31 | 2026-06-20 | En cours | En attente
CAPA-2026-004 | NC-2026-004 | Corrective | Revoir procédure d'étiquetage + double contrôle départ | S. Morel | 2026-06-04 | 2026-06-18 | En cours | En attente
CAPA-2026-005 | NC-2026-005 | Préventive | Évaluer un fournisseur alternatif + clause de pénalité | A. Petit | 2026-06-09 | 2026-07-15 | À faire | En attente
CAPA-2026-006 | NC-2026-006 | Corrective | Ajuster temps d'immersion + contrôle épaisseur systématique | M. Rousseau | 2026-06-12 | 2026-07-05 | En cours | En attente
CAPA-2026-007 | NC-2026-007 | Corrective | Recomptage + fiabiliser les sorties magasin | L. Fabre | 2026-06-16 | 2026-06-21 | Soldée | Oui
CAPA-2026-008 | NC-2026-008 | Corrective | Changer la plaquette + revoir la vitesse de coupe | K. Nguyen | 2026-06-20 | 2026-07-12 | En cours | En attente
CAPA-2026-009 | NC-2026-009 | Corrective | Ajouter un poka-yoke de comptage des vis | S. Morel | 2026-06-25 | 2026-07-09 | En cours | En attente
CAPA-2026-010 | NC-2026-010 | Corrective | Trier le lot + émettre une fiche d'écart fournisseur | A. Petit | 2026-06-29 | 2026-07-20 | À faire | En attente
CAPA-2026-011 | NC-2026-011 | Préventive | Renforcer l'emballage + auditer le transporteur | S. Morel | 2026-07-02 | 2026-07-25 | À faire | En attente
CAPA-2026-012 | NC-2026-012 | Curative | Isoler le lot suspect + contrôle 100% | M. Rousseau | 2026-07-04 | 2026-07-11 | En cours | En attente
CAPA-2026-013 | NC-2026-013 | Corrective | Audit du fournisseur Delta Métal | A. Petit | 2026-07-07 | 2026-07-28 | À faire | En attente
CAPA-2026-014 | NC-2026-014 | Corrective | Réétalonner la sonde pH + plan de surveillance du bain | K. Nguyen | 2026-07-09 | 2026-07-17 | À faire | En attente

## Param
Processus | Type NC | Gravité | Source | Statut NC | Type action | Statut action | Efficacité | Pilote